## y.1
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน
(ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)
เทศบาลตำบลวัดธาตุ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร
1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนระบบทางเศรษฐกิจ และกลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
(1) แผนงานสังคมสงเคราะห์
ลำดับที่ | ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม | งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัต | งบประมาณ | ผลการดำเนินงาน |  |  | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ
|  |  | ที่เบิกจ่าย | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ
1 | โครงการสนับสนุนการมีรายได้เสริมและฝึกอบรมอาชีพต่างๆ พร้อมแหล่งจำหน่ายในชุมชน | 5000 | 0 | - | - | ü | กองสวัสดิการสังคม
2 | โครงการอุดหนุนการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพต่างๆ ในตำบล | 140000 | 0 | - | - | ü | กองสวัสดิการสังคม
รวม 2 โครงการ |  | 145000 | 0
(2) แผนงานการเกษตร
ลำดับที่ | ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม | งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัต | งบประมาณ | ผลการดำเนินงาน |  |  | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ
|  |  | ที่เบิกจ่าย | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ
1 | โครงการฝึกอบรมความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการดำเนินชีวิต | 10000 | 0 | - | - | ü | กองสวัสดิการสังคม
2 | โครงการส่งเสริม สนับสนุนการปลูกพืชผักสวนครัว ไม้ผล/เลี้ยงสัตว์ | 5000 | 0 | - | - | ü | กองสวัสดิการสังคม
3 | โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในตำบล | 5000 | 0 | - | - | ü | กองสวัสดิการสังคม
4 | โครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย "โคกหนองนา แห่งน้ำใจและความหวัง" สู่เทศบาลตำบลวัดธาตุ | 50000 | 0 | - | - | ü | กองสวัสดิการสังคม
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร
1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนระบบทางเศรษฐกิจ และกลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
(2) แผนงานการเกษตร
ลำดับที่ | ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม | งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัต | งบประมาณ | ผลการดำเนินงาน |  |  | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ
|  |  | ที่เบิกจ่าย | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ
5 | โครงการส่งเสริมการทำเกษตรแบบผสมผสาน | 5000 | 0 | - | - | ü | กองสวัสดิการสังคม
6 | โครงการสนับสนุนการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการน้ำของกลุ่มผู้ใช้น้ำในตำบล | 20000 | 3650 | ü | - | - | กองสวัสดิการสังคม
7 | โครงการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ | 35000 | 28950 | ü | - | - | กองสวัสดิการสังคม
8 | โครงการขุดลอกคลองไส้ไก่ภายในตำบล | 100000 | 20000 | - | ü | - | กองสวัสดิการสังคม
9 | โครงการขุดลอกคลองอีสานเขียว | 200000 | 0 | - | - | ü | กองสวัสดิการสังคม
10 | โครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร ภายในตำบล | 50000 | 0 | - | - | ü | กองสวัสดิการสังคม
11 | โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย | 20000 | 0 | - | - | ü | กองสวัสดิการสังคม
รวม 11 โครงการ |  | 500000 | 52600

## y.2
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน
(ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)
เทศบาลตำบลวัดธาตุ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี และการท่องเที่ยว
2.1 การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง
(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลำดับที่ | ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม | งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัต | งบประมาณ | ผลการดำเนินงาน |  |  | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ
|  |  | ที่เบิกจ่าย | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ
1 | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. จากบ้านนางเปลี่ยน หวันเสนา ถึงถนนลาดยางกลางหมู่บ้านเมืองบาง-โพธิ์งาม หมู่ที่ 1 | 200000 | 0 | - | - | ü | กองช่าง
2 | โครงการวางท่อระบายน้ำบ้านผู้ช่วยสำรอง เลี้ยงพรม หมู่ที่ 2 | 200000 | 0 | - | - | ü | กองช่าง
3 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด สายไปทุ่งแก่งหลวง หมู่ที่ 3 | 200000 | 0 | - | - | ü | กองช่าง
4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตาพิณ หมู่ที่ 4 | 200000 | 0 | - | - | ü | กองช่าง
5 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด ซอยช่างปัน หมู่ที่ 5 | 200000 | 0 | - | - | ü | กองช่าง
6 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด สายทางบ้านเบิดใหญ่-บ้านภู่ หมู่ที่ 6 | 200000 | 0 | - | - | ü | กองช่าง
7 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด สายทางบ้านเบิดน้อย-บ้านเบิดใหญ่ หมู่ที่ 7 | 290000 | 0 | - | - | ü | กองช่าง
8 | โครงการขยายไหล่ทาง คสล.ถนนสายบ้านเบิดน้อย - บ้านโพนงาม หมู่ที่ 8 | 150000 | 0 | - | - | ü | กองช่าง
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี และการท่องเที่ยว
2.1 การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง
(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลำดับที่ | ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม | งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัต | งบประมาณ | ผลการดำเนินงาน |  |  | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ
|  |  | ที่เบิกจ่าย | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ
9 | โครงการวางท่อระบายน้ำ สายทาง รร.บ้านนาคลอง-วัดโพนงาม หมู่ที่ 8 | 200000 | 0 | - | - | ü | กองช่าง
10 | ก่อสร้างรางระบายน้ำ สายทางโรงเรียนบ้านนาคลอง หมู่ที่ 9 | 200000 | 0 | - | - | ü | กองช่าง
11 | โครงการวางท่อระบายน้ำ สายทางถนนลาดยางหน้าร้านเจ้ลีจิ้มจุ่ม หมู่ที่ 10 | 200000 | 0 | - | - | ü | กองช่าง
12 | โครงการวางท่อระบายน้ำ หน้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 | 200000 | 0 | - | - | ü | กองช่าง
13 | โครงการเสริมผิวถนนลาดยาง สายทางสามแยกบ้านครูนก หมู่ที่ 12 | 200000 | 0 | - | - | ü | กองช่าง
14 | โครงการวางท่อระบายน้ำ สายทางกลางหมู่บ้าน - ห้วยจุ่มก้น หมู่ที่ 14 | 200000 | 0 | - | - | ü | กองช่าง
15 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 10 | 200000 | 0 | - | - | ü | กองช่าง
16 | โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อสุขภาพบึงหนองคาย หมู่ที่ 10 | 200000 | 0 | - | - | ü | กองช่าง
17 | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบล | 450000 | 0 | - | - | ü | กองช่าง
18 | โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บึงหนองคาย หมู่ที่ 10 | 400000 | 0 | - | - | ü | กองช่าง
19 | โครงการติดตั้งไฟฟ้า LED ภายในตำบล | 500000 | 0 | - | - | ü | กองช่าง
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี และการท่องเที่ยว
2.1 การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง
(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลำดับที่ | ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม | งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัต | งบประมาณ | ผลการดำเนินงาน |  |  | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ
|  |  | ที่เบิกจ่าย | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ
20 | ติดตั้งเสาไฟพร้อมไฟ LED ในสนามฟุตบอลที่บึงหนองคาย | 200000 | 0 | - | - | ü | กองช่าง
รวม 17 โครงการ |  | 4790000 | 0
(2) แผนงานเคหะและชุมชน
ลำดับที่ | ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม | งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัต | งบประมาณ | ผลการดำเนินงาน |  |  | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ
|  |  | ที่เบิกจ่าย | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ
1 | ขยายเขตไฟฟ้า ภายในตำบล | 200000 | 0 | - | - | ü | กองช่าง
รวม 1 โครงการ |  | 200000 | 0
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี และการท่องเที่ยว
2.2 การส่งเสริมและสนับสนุนกีฬา นันทนาการ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและเพณีอันดีงาม
(1) แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ลำดับที่ | ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม | งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัต | งบประมาณ | ผลการดำเนินงาน |  |  | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ
|  |  | ที่เบิกจ่าย | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ
1 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด | 510000 | 509881 | ü | - | - | กองการศึกษา
2 | โครงการเต้นแอโรบิค | 40000 | 0 | - | - | ü | กองการศึกษา
3 | โครงการฝึกอบรม ทักษะพื้นฐานฟุตบอล(อะคาเดมี่) | 30000 | 0 | - | - | ü | กองการศึกษา
4 | โครงการอบรมให้ความรู้พื้นฐานศิลปะป้องกันตัว ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด | 45000 | 43550 | ü | - | - | กองการศึกษา
5 | โครงการฝึกอบรมทักษะพื้นฐานการเล่นกีฬาสากล | 30000 | 0 | - | - | ü | กองการศึกษา
6 | โครงการประเพณีลอยกระทง (บึงหนองคาย) | 650000 | 650000 | ü | - | - | กองการศึกษา
7 | โครงการอบรมลานบุญ ลานธรรม ลานปัญญา | 10000 | 0 | - | - | ü | กองการศึกษา
8 | โครงการสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา วัดในเขตตำบลวัดธาตุ | 130000 | 80000 | - | ü | - | กองการศึกษา
9 | โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ | 50000 | 0 | - | - | ü | กองการศึกษา
10 | โครงการอบรมให้ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น อาหารพื้นบ้าน | 50000 | 0 | - | - | ü | กองการศึกษา
11 | โครงการเทศกาลกินลูกตาล | 100000 | 0 | - | - | ü | กองการศึกษา
12 | โครงการเทศกาลรับลมหนาว ณ บึงหนองคาย | 170000 | 142400 | ü | - | - | กองการศึกษา
13 | โครงการบวงสรวงเจ้าพ่อบึงหนองคาย | 50000 | 0 | - | - | ü | กองการศึกษา
14 | โครงการสร้างแหล่งท่องเที่ยวชุมชน | 40000 | 0 | - | - | ü | กองการศึกษา
15 | โครงการเทศกาลดนตรี ณ บึงหนองคาย | 500000 | 500000 | ü | - | - | กองการศึกษา
รวม 15 โครงการ |  | 2405000 | 1925831

## y.3
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน
(ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)
เทศบาลตำบลวัดธาตุ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
3.1 สนับสนุนการป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณะภัย การป้องกันยาเสพติดในชุมชน
(1) แผนงานรักษาความสงบภายใน
ลำดับที่ | ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม | งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัต | งบประมาณ | ผลการดำเนินงาน |  |  | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ
|  |  | ที่เบิกจ่าย | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ
1 | โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ | 10000 | 0 | - | - | ü | สำนักปลัด
2 | โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลวันปีใหม่ | 10000 | 9869 | ü | - | - | สำนักปลัด
3 | โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลวัดธาตุ | 100000 | 0 | - | - | ü | สำนักปลัด
4 | โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามอำนาจหน้าที่ | 100000 | 0 | - | - | ü | สำนักปลัด
5 | โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 20000 | 0 | - | - | ü | สำนักปลัด
6 | โครงการสนับสนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมืองหนองคาย | 40000 | 0 | - | - | ü | สำนักปลัด
7 | โครงการฝึกอบรมหลักสูตรจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | 250000 | 0 | - | - | ü | สำนักปลัด
รวม 7 โครงการ |  | 530000 | 9869
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
3.1 สนับสนุนการป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณะภัย การป้องกันยาเสพติดในชุมชน
(2) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลำดับที่ | ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม | งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัต | งบประมาณ | ผลการดำเนินงาน |  |  | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ
|  |  | ที่เบิกจ่าย | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ
1 | โครงการฝึกอบรมเด็กและเยาวชน ต้านยาเสพติด | 20000 | 0 | - | - | ü | สำนักปลัด
2 | โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายเบื้องต้นแก่เด็ก เยาวชนและประชาชน | 20000 | 0 | - | - | ü | สำนักปลัด
3 | โครงการส่งเสริมวินัยจารจรให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในตำบล | 20000 | 0 | - | - | ü | สำนักปลัด
รวม 4 โครงการ |  | 60000 | 0
3.2 การส่งเสริมสวัสดิการ พัฒนาคุณภาพชีวิต และสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน
(1) แผนงานสังคมสงเคราะห์
ลำดับที่ | ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม | งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัต | งบประมาณ | ผลการดำเนินงาน |  |  | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ
|  |  | ที่เบิกจ่าย | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ
1 | โครงการกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ | 5000 | 0 | - | - | ü | กองสวัสดิการสังคม
2 | โครงการจ้างงานให้กับนักเรียน นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียนหรือวันหยุดราชการ | 50000 | 0 | - | - | ü | กองสวัสดิการสังคม
3 | โครงการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส | 5000 | 0 | - | - | ü | กองสวัสดิการสังคม
4 | โครงการด้านอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ คนพิการ หรือประชาชนทั่วไป | 5000 | 0 | - | - | ü | กองสวัสดิการสังคม
5 | โครงการด้านการพัฒนาองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครผู้นำชุมชน คณะกรรมการต่างๆ ภายใต้หน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5000 | 0 | - | - | ü | กองสวัสดิการสังคม
6 | โครงการสนับสนุนรวมทั้งจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนตำบล และสภาเด็กเยาวชนเทศบาล | 5000 | 0 | - | - | ü | กองสวัสดิการสังคม
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
3.2 การส่งเสริมสวัสดิการ พัฒนาคุณภาพชีวิต และสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน
(1) แผนงานสังคมสงเคราะห์
ลำดับที่ | ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม | งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัต | งบประมาณ | ผลการดำเนินงาน |  |  | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ
|  |  | ที่เบิกจ่าย | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ
7 | โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | 20000 | 0 | - | - | ü | กองสวัสดิการสังคม
8 | โครงการด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของบทบาทสตรีการยุติความรุนแรงในครอบครัว และการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและการป้องกันโรคติดต่อจากการมีเพศสัมพันธ์ | 5000 | 0 | - | - | ü | กองสวัสดิการสังคม
รวม 7 โครงการ |  | 100000 | 0
(2) แผนงานสาธารณสุข
ลำดับที่ | ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม | งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัต | งบประมาณ | ผลการดำเนินงาน |  |  | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ
|  |  | ที่เบิกจ่าย | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ
1 | โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า/สัตว์เลี้ยง | 70000 | 0 | - | - | ü | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
2 | โครงอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร | 30000 | 18000 | ü | - | - | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
3 | เครื่องออกกำลังกายพร้อมอุปกรณ์ บึงหนองคาย | 200000 | 0 | - | - | ü | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
4 | โครงการส่งเสริมสุขภาพแบบบูรณาการ | 130000 | 0 | - | - | ü | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รวม 4 โครงการ |  | 430000 | 18000
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
3.2 การส่งเสริมสวัสดิการ พัฒนาคุณภาพชีวิต และสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน
(3) แผนงานงบกลาง
ลำดับที่ | ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม | งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัต | งบประมาณ | ผลการดำเนินงาน |  |  | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ
|  |  | ที่เบิกจ่าย | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ
1 | ค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 13038000 | 5961200 | - | ü | - | กองสวัสดิการสังคม
2 | ค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ | 2972000 | 1351200 | - | ü | - | กองสวัสดิการสังคม
3 | ค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 120000 | 50500 | - | ü | - | กองสวัสดิการสังคม
รวม 3 โครงการ |  | 16130000 | 7362900
(4) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
ลำดับที่ | ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม | งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัต | งบประมาณ | ผลการดำเนินงาน |  |  | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ
|  |  | ที่เบิกจ่าย | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ
1 | โครงการก่อสร้างเสาไฟ Higt Mest บึงหนองคาย หมู่ที่ 10 | 250000 | 0 | - | - | ü | กองช่าง
3.3 การสร้างจิตสำนึก การป้องกัน อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมของชุมชน
(1) แผนงานเคหะและชุมชน
ลำดับที่ | ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม | งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัต | งบประมาณ | ผลการดำเนินงาน |  |  | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ
|  |  | ที่เบิกจ่าย | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ
1 | โครงการปลูกต้นไม้ วันสำคัญ | 10000 | 0 | - | - | ü | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
2 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บึงหนองคาย | 100000 | 49700 | ü | - | - | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รวม 6 โครงการ |  | 110000 | 49700
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
3.4 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับ
(1) แผนงานการศึกษา
ลำดับที่ | ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม | งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัต | งบประมาณ | ผลการดำเนินงาน |  |  | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ
|  |  | ที่เบิกจ่าย | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ
1 | โครงการช่วยเหลือเด็กยากจนด้านการศึกษาระดับประถมศึกษา | 20000 | 0 | - | - | ü | กองการศึกษา
2 | โครงการช่วยเหลือเด็กยากจนด้านการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา | 20000 | 0 | - | - | ü | กองการศึกษา
3 | ค่าอาหารเสริม (นม) | 1943000 | 741203.97 | - | ü | - | กองการศึกษา
4 | โครงการฝึกซ้อมผู้เรียนและนำผู้เรียนเข้าร่วมแข่งขันนิทรรศการทางวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและระดับประเทศ | 50000 | 0 | - | - | ü | กองการศึกษา
5 | โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน | 130000 | 121000 | ü | - | - | กองการศึกษา
6 | โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรกองการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และกรรมการสถานศึกษา | 20000 | 0 | ü | - | - | กองการศึกษา
7 | โครงการอบรมผลิตสื่อการเรียนการสอนและประกวด | 10000 | 0 | ü | - | - | กองการศึกษา
8 | โครงการสนับสนุน ส่งเสริม การบริหารจัดการสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน | 1363000 | 403632 | - | ü | - | กองการศึกษา
9 | โครงการสนับสนุน ส่งเสริมการบริหารจัดการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาล | 1671000 | 1094982 | - | ü | - | กองการศึกษา
10 | โครงการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี ของกลุ่มโรงเรียนในพื้นที่ | 20000 | 20000 | ü | - | - | กองการศึกษา
11 | โครงการอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ด้านการศึกษา | 42000 | 42000 | ü | - | - | กองการศึกษา
12 | โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันแก่โรงเรียนในเขตพื้นที่ | 2322000 | 981370 | - | ü | - | กองการศึกษา
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
3.4 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับ
(1) แผนงานการศึกษา
ลำดับที่ | ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม | งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัต | งบประมาณ | ผลการดำเนินงาน |  |  | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ
|  |  | ที่เบิกจ่าย | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ
13 | โครงการอบรมแผนการป้องกันภัยและแก้ไขเมื่อเกิดอุบัติเหตุ อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ในสถานศึกษา | 20000 | 0 | ü | - | - | กองการศึกษา
รวม 13 โครงการ |  | 7631000 | 3404187.97

## y.4
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน
(ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)
เทศบาลตำบลวัดธาตุ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
4.1 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรและองค์กร พัฒนาสถานที่ จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชน
(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับที่ | ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม | งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัต | งบประมาณ | ผลการดำเนินงาน |  |  | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ
|  |  | ที่เบิกจ่าย | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ
1 | โครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ | 120000 | 0 | - | - | ü | สำนักปลัด
2 | โครงการพัฒนาองค์กรบุคลากร เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน | 45000 | 34160 | ü | - | - | สำนักปลัด
3 | โครงการพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 150000 | 0 | - | - | ü | กองคลัง
4 | โครงการเทศบาลตำบลเคลื่อนที่ | 20000 | 0 | - | - | ü | กองคลัง
5 | อุดหนุนศูนย์ปฎิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 15000 | 0 | - | - | ü | สำนักปลัด
รวม 5 โครงการ |  | 350000 | 34160
(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลำดับที่ | ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม | งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัต | งบประมาณ | ผลการดำเนินงาน |  |  | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ
|  |  | ที่เบิกจ่าย | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ
1 | โครงการทำป้ายบอกทางภายในตำบลวัดธาตุ | 100000 | 0 | - | - | ü | กองช่าง
รวม 2 โครงการ |  | 100000 | 0
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
4.1 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรและองค์กร พัฒนาสถานที่ จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชน
(3) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลำดับที่ | ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม | งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัต | งบประมาณ | ผลการดำเนินงาน |  |  | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ
|  |  | ที่เบิกจ่าย | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ
1 | โครงการประเมินความพึงพอใจการบริการประชาชน | 20000 | 0 | - | - | ü | สำนักปลัด
รวม 1 โครงการ |  | 20000 | 0
(4) แผนงานงบกลาง
ลำดับที่ | ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม | งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัต | งบประมาณ | ผลการดำเนินงาน |  |  | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ
|  |  | ที่เบิกจ่าย | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ
1 | ค่าชำระหนี้เงินกู้ | 300000 | 0 | - | - | ü | สำนักปลัด
2 | ค่าชำระดอกเบี้ย | 40000 | 0 | - | - | ü | สำนักปลัด
3 | เงินสำรองจ่าย | 300000 | 195600 | - | ü | - | สำนักปลัด
4 | ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย | 55000 | 51056.38 | ü | - | - | สำนักปลัด
5 | เงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพ | 200000 | 0 | - | - | ü | สำนักปลัด
6 | เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน | 20000 | 0 | - | - | ü | กองสวัสดิการสังคม
รวม 6 โครงการ |  | 915000 | 246656.38

## Sheet2
ผลดำเนินงาน | ผลดำเนินงาน
ดำเนินการแล้วเสร็จ
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ไม่ได้ดำเนินการ
ยกเลิก
ดำเนินการแล้วเสร็จ
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ไม่ได้ดำเนินการ
ยกเลิก